# 立项说明书 · AI 招聘与人才发展平台

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI 招聘与人才发展平台（内部代号：能力模型驱动的招聘判断层） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 立项类型 | 新产品 / 内部孵化 |
| 建议立项结论 | 同意立项，先做 3 家种子客户的影子模式验证 |
| 决策依据 | 见第 3 节「立项理由」与第 8 节「不立项的风险」 |
| 关联文档 | MRD · 需求分析文档 · PRD · 流程图 · AI 产品经理工作台 |

## 1 项目概述

### 1.1 一句话说明

在现有招聘流程之上，增加一个能力模型驱动的判断层 ——

把岗位要求结构化为可评估的能力项，用 AI 按能力项给出带证据的判断建议，

最终决定权与责任留给人。

### 1.2 项目边界

| 包含 | 不包含 |
| --- | --- |
| 岗位能力模型建设与维护 | 招聘渠道对接、简历获取 |
| 简历结构化解析、能力项打分与证据溯源 | 替代 ATS / HR 系统 |
| 面试题生成、面试评估报告结构化 | 自建视频面试系统 |
| 培训方案生成、在线考核与反作弊 | 薪酬谈判、背景调查 |
| 数据回流与效果看板 | 自动拒绝候选人 |

明确不做的四件事（每条都有具体理由，见 ADR）：

不做 AI 自动拒绝 —— 招聘是不可逆决策，平台不承担不利决定的执行

不做 AI 面试评分建议 —— 会产生锚定效应，损害评价独立性

不做无人化 AI 面试 —— 候选人体验代价高，收益不确定

不自建音视频 —— 接入已有会议工具，平台只负责把入口送到对的人手里

## 2 项目背景

### 2.1 业务现状

企业招聘系统已普及，但判断环节仍未被系统覆盖：

| 环节 | 现状 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 简历初筛 | HR 逐份阅读，凭经验判断 | 单份 6–10 分钟；无法横向比较；被质疑时说不清依据 |
| 面试提问 | 面试官凭印象临时想 | 同一个岗位的人被问的东西不一样；关键点常漏问 |
| 面试评价 | 会后回忆，定性描述 | 无法横向比较；评价质量取决于面试官个人 |
| 培训方案 | 逐个新人手工编写 | 约 4 小时/人；与岗位能力要求脱节 |

### 2.2 关键调研发现

访谈 5 位招聘 HR、4 位用人经理、4 位面试官后的两个结论：

发现一：HR 之间自己就不一致。 双人复核 40 份简历，档位不一致 11 份（27.5%）。

这意味着「训一个更准的模型」方向是错的 —— 得先统一判断标准。

发现二：用户最怕的不是 AI 不准，而是背责任。 5 位 HR 中有 5 位把

「AI 不准还要我背责任」列为首要顾虑，只有 2 位提到「AI 判断不准」。

这直接决定了产品形态：可溯源 + 人做决定 + 可举证 的优先级高于准确率。

## 3 立项理由

### 3.1 三个支持立项的判断

| # | 判断 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 问题真实且量大 | 访谈确认阅读量是瓶颈；单岗简历数百份 |
| 2 | 技术条件已具备 | 长文本理解与结构化输出能力已稳定，无需自研模型 |
| 3 | 有明确的付费理由 | 「合规与可举证」无法用人力解决，是定价锚点 |

### 3.2 与竞品的差异化

不在「流程完整度」上竞争（那是 ATS 厂商的主场，且客户已有系统），

只在判断层做深：

| 维度 | 现有工具 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| AI 输出 | 给分或给结论 | 给分 + 原文证据 + 模型版本 |
| 决定权 | 部分产品支持自动淘汰 | 系统内不存在「拒绝」动作 |
| 面试支持 | 少数提供 AI 面试 | 差集出题 + 评估报告结构化，不预填评分 |
| 候选人侧 | 通常需注册 | 零账号，一次性链接 |

### 3.3 立项的充分性判断

按本项目的场景选型方法（四维加权：误判代价 35%、可验证性 30%、

数据可得性 20%、复杂度 15%），核心场景得分：

| 场景 | 加权分 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 面试差集出题 | 4.35 | ✅ 做 |
| 简历结构化解析 | 4.05 | ✅ 做 |
| 逐字稿结构化 | 3.85 | ✅ 做 |
| 培训内容生成 | 3.70 | ✅ 做 |
| 能力项打分与溯源 | 3.65 | ✅ 做 |
| 自动拒绝候选人 | 2.35 | ❌ 不做 |
| AI 面试评分建议 | 2.15 | ❌ 不做 |

六个做、两个明确不做 —— 后者虽然效率收益更大，但违反「不执行不利决定」

与「不损害评价独立性」两条底线。详见 需求分析文档 第 3 节。

## 4 项目目标

### 4.1 北极星指标

HR 采纳率 = 被采纳的候选人 / 被复核的候选人

选它的理由：同时反映「AI 判得准」与「HR 愿意用」。

### 4.2 护栏指标（北极星可被刷，必须配护栏）

| 指标 | 红线 | 为什么设它 |
| --- | --- | --- |
| 误杀率 | ≤ 5% | 防止为提采纳率牺牲召回 |
| 高分档占比 | ≤ 40% | 防止阈值过松导致高分档灌水 |
| 一致率 | ≥ 0.75 | 核心质量指标 |
| 处理耗时 P95 | ≤ 30s | 防止为准确率无限加模型 |
| 降级率 | ≤ 3% | 降级结果与正常结果观感无差别，最危险 |
| 幻觉率 | = 0 | 编造简历内容会摧毁整个系统的可信度 |

### 4.3 分阶段目标

| 阶段 | 时间 | 目标 | 成功判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：验证 | 第 1–3 月 | 证明 AI 判断可用 | 影子模式下一致率 ≥ 0.75 |
| 二期：试点 | 第 4–6 月 | 证明用户愿意用 | 1 条业务线全量；证据查看率 ≥ 40% |
| 三期：推广 | 第 7–12 月 | 证明可复制 | 跨行业 5 家客户；行业间一致率差异 < 0.10 |

## 5 范围与交付物

### 5.1 一期交付范围

| 模块 | 内容 | 需求编号 |
| --- | --- | --- |
| M1 岗位能力模型 | 能力项、权重、证据类型、否决项（≤3）、模板派生 | R-01 ~ R-06 |
| M2 简历筛选 | 解析、打分、证据溯源、分层、复核、待定池 | R-07 ~ R-14 |
| M3 面试助手 | 差集出题、评估报告、面试安排、视频面试入口 | R-09、R-10、R-14、R-25、R-27 |
| M4 培训考核 | 方案生成、题库、在线考试、反作弊、复核 | R-11、R-15、R-21 ~ R-24 |
| M5 数据回流 | 效果看板、一致率、误杀率、指标定义 | R-16 ~ R-20 |
| 平台层 | 权限与隔离、决策日志、模型路由、提示词版本、业务线字典 | R-26 |

共 27 条需求（Must 20 / Should 5 / Could 2），20 个页面，8 个角色。

### 5.2 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 立项说明书、MRD、需求分析文档、PRD | ✅ |
| 设计 | 流程图 22 张、线框图 20 页、交互规格 | ✅ |
| 方法 | AI 产品经理工作台 10 份（含 12 条 ADR） | ✅ |
| 代码 | 后端 FastAPI + 前端 Vue 3 | ✅ |
| 测试 | 4 个后端套件 + 浏览器端到端 | ✅ |
| 交付包 | 离线部署包、GitHub 源码包 | ✅ |

## 6 资源需求

### 6.1 人力

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 产品经理 | 1 | 问题定义、输出契约、评测标准、验收 | 全程 |
| 算法 / 提示词工程 | 1 | 提示词、模型选型、评测执行 | 全程 |
| 后端 | 1–2 | 接口、权限、隔离、日志、降级链路 | 全程 |
| 前端 | 1 | 页面、状态、交互、降级提示 | 全程 |
| 设计 | 0.5 | 视觉、组件、AI 产出区域区分 | 前 2 月 |
| 测试 | 1 | 功能 + AI 质量 + 合规 + 越权 | 第 3 月起 |
| HR 顾问 | 0.5 | 能力模型校订、锚点校准 | 全程 |

HR 顾问这一项容易被漏。能力模型的质量直接决定 AI 输出质量，

而这不是研发能做的 —— 必须有懂岗位的人参与校订。

### 6.2 外部依赖

| 依赖 | 说明 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 模型网关 | 需可用的模型 API 与预算 | 无则无法运行 |
| 种子客户 | 3 家愿意配合影子模式 | 最大风险，见第 7 节 |
| 法务评审 | 合规边界确认 | 已在一期完成，见 风险与合规 |

### 6.3 成本估算

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 模型调用 | 按能力分层选型控制；解析用小模型、出题用大模型 |
| 存储 | 简历原文、逐字稿、决策日志（只追加，长期增长） |
| 交付人力 | 能力模型冷启动需驻场协助，是主要人力成本 |

【待核实】具体金额需在完成 5 家目标客户的采购预算访谈后填入。

## 7 主要风险

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户不愿梳理能力模型 | 高 | 高 | 提供行业模板库；冷启动作为付费服务；派顾问协助 |
| 2 | 影子模式拿不到干净基线 | 中 | 高 | 严格不展示 AI 分数；HR 判断先记录后比对 |
| 3 | 客户担心 AI 判断出错而拒绝上线 | 中 | 中 | 提供「只建议不决定」模式；先跑影子模式建立信心 |
| 4 | 合规政策收紧 | 低 | 高 | 已按最严标准设计（不执行不利决定、不收集多余信息） |
| 5 | 通用大模型厂商切入 | 中 | 中 | 壁垒在能力模型与流程嵌入，不在模型本身 |
| 6 | 交付人力成本侵蚀毛利 | 中 | 中 | 沉淀行业模板，把定制变配置 |

风险 1 是决定项目成败的一条：本产品的效果强依赖客户把岗位能力标准写清楚。

写不清楚，AI 输出就会变成玄学 —— 而客户往往没有这个意识，

会以为「买了软件就能用」。

## 8 不立项的风险

做与不做都要承担风险，这一节说明「不做」的代价。

| 代价 | 说明 |
| --- | --- |
| 判断环节持续依赖个人 | 招聘质量随人员流动而波动，无法沉淀 |
| 无法应对合规举证要求 | 候选人质疑筛选结果时，企业拿不出依据 |
| HR 与用人经理的判准持续不一致 | 跨部门扯皮消耗管理成本 |
| 人才在流程中被误伤 | 表述简略的候选人被系统性低估 |

最后一条是本次立项最根本的理由。 招聘的最大代价不是慢，

而是把合适的人筛掉了却不知道 —— 因为被筛掉的人不会告诉你。

本项目的价值在于让这个环节变得可解释、可比较、可追责。

## 9 立项结论与决策请求

### 9.1 结论

同意立项。

机会不在「用 AI 替代 HR 判断」，而在**把 HR 的判断变得有据可依、

可以横向比较、事后能说明白**。这个定位带来三个取舍，同时也是产品的护城河：

不执行不利决定 —— 系统内没有「拒绝」动作，只有待定池与归档

不预填人的判断 —— 面试官评分区无任何 AI 建议值

不收集多余信息 —— 候选人不注册账号，用一次性邀请链接

这三条会被同行视为「功能缺失」，但对目标客户（中型企业、金融行业）

恰恰是采购理由 —— 他们最怕的正是「一个说不清楚的自动化决定」。

### 9.2 决策请求

| # | 请求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 批准立项，投入一期（3 个月，见 6.1 人力） | 完成四模块与评测集 |
| 2 | 协调 3 家种子客户 | 影子模式需要客户配合，这是最大风险 |
| 3 | 批准模型调用预算 | 一期按评测与试点规模估算 |
| 4 | 指定 HR 顾问（0.5 人） | 能力模型校订必须有懂岗位的人参与 |

### 9.3 一期评审节点

| 节点 | 时间 | 评审内容 | 不通过则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 第 1 月末 | 需求范围与验收标准 | 补充调研 |
| 模型评审 | 第 2 月末 | 能力模型定稿 + 评测基线 | 重新校订模型 |
| 上线评审 | 第 3 月末 | 影子模式一致率 ≥ 0.75 | 不进入二期 |

第三个节点是关键：一致率达不到就不该进入试点。

全量上线一个一致率 0.6 的系统，等于把不一致的判断标准强加给整个公司。

## 10 附：为什么这份文档要写「不做什么」

立项说明书通常只写「要做什么」。本项目额外用一整节写「不做什么」，

原因是：AI 产品的失败往往不是做不出来，而是做出来了却不能用。

| 假如做了 | 后果 |
| --- | --- |
| 做了自动拒绝 | 一次误判变成不可撤回的事实，企业面临法律风险 |
| 做了 AI 面试评分 | 面试官不再独立判断，评价独立性消失，且无法验证准确性 |
| 做了无人化面试 | 候选人体验恶化，损害客户雇主品牌 |
| 自建了音视频 | 工期数倍，且解决的是与本期问题无关的技术问题 |

把这四条写进立项文件，是为了让后续每一次「加个功能吧」的讨论都有据可依 ——

它们不是没做，是决定不做，且理由记录在案。